## PUMP
|  |  | ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA GESTION DE LA CALIDAD PLAN UNICO DE MEJORA POR PROCESO - PUMP | [35 empty] | AUTOCONTROL | AUDITORÍA INTERNA HABILITACIÓN | AUDITORÍA INTERNA HSEQ | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | ACREDITACIÓN | SEGURIDAD DEL PACIENTE | GESTIÓN DEL RIESGO | AUDITORÍA EXTERNA EPS | AUDITORÍA EXTERNA SS DISTRITAL | AUDITORÍA EXTERNA SS CUNDINAMARCA | AUDITORÍA EXTERNA ICONTEC | AUDITORÍA EXTERNA INVIMA | AUDITORÍA EXTERNA DIAN | AUDITORÍA EXTERNA SECRE. IMPUESTOS | INDICADORES DE GESTIÓN | REVISIÓN GERENCIAL | SERVICIO NO CONFORME | PQRS | REFERENCIACIÓN | INDICADORES RES. 256 | SUIT | SARLAFT | RENDICIÓN DE CUENTAS | OTRAS | SI | NO
[39 empty] | PERTINENCIA | ACCESIBILIDAD | CONTINUIDAD | OPORTUNIDAD | SEGURIDAD | COORDINACIÓN | EFICIENCIA | ACEPTABILIDAD | COMPETENCIA | EFECTIVIDAD |  | C | AC | AP | OP |  | ABIERTA | CERRADA |  | COMPLETO | EN DESARROLLO | NO INICIADO | ATRASADO
|  |  | AUDITORIA VERIFICACION DEL CARGUE DE LA CONTRATACION SECOP I Y SIA OBSERVA | [24 empty] | 05GC24-V3 | [10 empty] | Atención Centrada en el usuario de los servicios de salud | Gestión clínica excelente y segura (Seguridad del paciente) | Humanización de la atención en salud | Gestión del Riesgo | Gestión de la Tecnología | Proceso de transformación Cultural permanente | Responsabilidad Social |  | Calidez | Centrado en el usuario | Atención Integral | Docente | Articulado con la red | Mejoramiento | Oportuno | Seguro |  | 1. Fortalecer la Prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental. | 2. Garantizar el Talento Humano más competente del sector y comprometido con una cultura del servicio y del mejoramiento continuo. | 3. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia. | 4. Implementar un Modelo de Docencia e Investigación que impacte en la formación ética y humanística de los estudiantes que desarrollen sus procesos de enseñanza aprendizaje en la Institución, para formar profesionales de bien para la sociedad. | 5. Garantizar un Sistema de Información integral, eficiente y eficaz. | 6. Lograr la auto sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios en el mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir.
IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA | [9 empty] | DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MEJORA | [13 empty] | RESULTADOS |  |  | SEGUIMIENTOS | [11 empty] | LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO | PLANEACIÓN – ESTRATEGIA | APRENDIZAJE PARA LA INNOVACIÓN | ARTICULACIÓN | GESTIÓN POR PROCESOS – CADENA DE VALOR | GESTIÓN DE RECURSOS Y ALIANZAS | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | ENFOQUE DE RESULTADOS AL BIEN COMÚN | OTRA
[27 empty] | SEGUIMIENTO 1. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 2. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4. FECHA:
PROCESO | # HALLAZGO | FUENTE | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD | REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO | ATRIBUTO DE CALIDAD VULNERADO | EJE DE LA ACREDITACIÓN | MODELO DE ATENCIÓN | OBJETIVO ESTRATEGICO VULNERADO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA |  |  |  | RIESGO DE LA ACCIÓN DE MEJORA | TIPO DE ACCIÓN | ÁREA DE INTERVENCIÓN | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MEJORAMIENTO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION | FECHA DE INICIO (dd/mm/ año) | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/ año) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | INDICADOR CON EL CUAL SE EVALUA LA EFECTIVDAD DE LA ACCION | PORCENTAJE DE AVANCE | EFECTIVIDAD | CIERRE DE CICLO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO
[11 empty] | Riesgo | Costo | Volumen | Total
|  | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 19 DE JUNIO DE 2019 | Dar cumplimiento a lo que establecido por los entes de control Auditoria General de la Republica, la Contraloria de Cundinamarca y el Departamento Administrativo de Planeacion Nacional, para rendir y registrar totalmente la informacion de la contratación por la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana de acuerdo a la matriz de legalidad configurada e instructivos creados.
|  | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | El procedimiento "elaboración, análisi y reporte de informes a entidades de vigilancia y control, código 02DE15-V1. deberá ser actualizado, ajustados y70 modificado conforme el desarrollo de la rendición y registro de la información correspondiente en el SECOP Y SIA OBSERVA.
|  | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 19 DE JUNIO DE 2019 | Ante la materialización inminente de riesgos deberá dársele el tratamiento adecuado a la administración del riesgo, definir controles, acciones de mejora y/o planes de acción relacionados con el impacto que se puedan generar en la presente Auditoria.
Note on C6: IDENTIFIQUE DE DONDE SE GENERA LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO: Seleccione una de las posibles fuentes enunciadas
Note on D6: Indique la fecha del hallazgo.
Note on E6: Describir el hallazgo, oportunidad de mejora y/o No conformidad de la misma forma como fue descrita por cada una de las fuentes de identificacion.
Note on F6: Realice sucesivamente la pregunta "¿por qué ?" 3 veces y registre la causa raíz del problema, con el objeto de poder tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El analisis de novedades de seguridad del paciente se aplicara con la metodologia del modelo ANCLA y registra la conclusión del analisis.
Note on G6: Identifique y Seleccione el atributo de calidad que se esta vulnerado con el hallazgo, observación y /o No conformidad encontrado.
Note on H6: Identifique y Seleccione el eje de Acreditación que se esta vulnerado con el hallazgo, observación y /o No conformidad encontrado.
Note on I6: Identifique y Seleccione el objetivo estratégico que se esta vulnerado con el hallazgo, observación y /o No conformidad encontrado.
Note on J6: Identifique y Seleccione el objetivo estratégico que se esta vulnerado con el hallazgo, observación y /o No conformidad encontrado.
Note on K6: Formule la accion de mejora que va a implementar para eliminar la causa raiz que da origen al hallazgo y/u oportunidad de mejora encontrada. Especifique a que fase (s) del DDIMM (Documentado, Desplegado, Implementado, Medido y Mejorado) va enfocada la accion de mejora.
Note on L6: A la accion de mejora formulada se le aplica la metodologia de priorizacion (RIESGO-COSTO-VOLUMEN) para definir si se implementa la cual se aplica así: • Riesgo: Riesgo al que se expone el usuario y/o la institución, y/o los clientes internos, si no se lleva acabo el mejoramiento. • Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. • Volumen: Alcance del mejoramiento o cobertura (Beneficio). NOTA: Las acciones de mejora producto de habilitación, entes de control, contraloria y eventos adversos siempre seran priorizadas para ejecutar y las acciones que su puntaje sea mayor a 75 puntos.
Note on L7: • Califique 1 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos no corren ningún riesgo o existe un riesgo leve si no se efectúa la acción de mejoramiento. • Califique 3 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo medio si no se efectúa la acción de mejoramiento. • Califique 5 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo alto o se puede presentar un evento adverso o incidente si no se efectúa la acción de mejoramiento.
Note on M7: • Califique 1 si al no realizarse el mejoramiento no se afectan o se afectan levemente las finanzas y la imagen de la institución. • Califique 3 si al no realizarse el mejoramiento se afectan moderadamente las finanzas y la imagen de la institución. • Califique 5 si al no realizarse el mejoramiento se afectan notablemente las finanzas y la imagen de la institución.
Note on N7: • Califique 1 si la ejecución del mejoramiento no tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos o el impacto es leve. • Califique 3 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría una cobertura o alcance medio en la institución o en los usuarios internos o externos. • Califique 5 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos.
Note on O7: El total sale de la multiplicación de los 3 criterios anteriores. La calificación más alta es 125, pero se considerarían acciones de mejoramiento priorizadas las calificadas superiores a 75 puntos.
Note on P6: Describir el riesgo potencial que se pueda materializar al ejecutar la(s) acción(s) de mejora planteadas. Lo cual evalua la viabilidad de las acciones de mejora planificadas.
Note on Q6: SELECCIONE EL TIPO DE ACCION QUE ESTA FORMULANDO C = CORRECCION AC= ACCION CORRECTIVA AP = ACCION PREVENTIVA OP = OPORTUNIDAD DE MEJORA
Note on R6: Definir las actividades específicas que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a la Acción de Mejora propuesta y cerrar la brecha, teniendo en cuenta como mínimo dos (2) de las siguientes Áreas de Intervención
Note on S6: Defina las actividades específicas que se implementaran para dar cumplimiento a la accion de mejora priorizada cerrando o dismuyendo el hallazgo encontrado.
Note on T6: Describa los registros que va generar como soporte de las acciones realizadas y la cantidad de cada uno de ellos.
Note on X6: Defina y registre con cual indicador de su proceso se va evidenciar la efectividad de las acciones implementadas.
Note on Z6: La accion de mejora se considera efectiva si el indicador definido mejoro en un 70% o alcanzo la meta definida.
Note on AA6: De acuerdo a la evaluaciòn de la efectividad de las acciones de mejora realizadas, se determina si el hallazgo se cierra o queda abierto para una nueva formulacion de acciones de mejora.
Note on AB6: Registrar los avances evidenciados, relacionar los soportes del avance, las observaciones relevantes, lo que haga falta por ejecutar de las acciones de mejora planteadas.
Note on AC6: Seleccionar el estado en que se encuentra las acciones al fecha del seguimiento. Completo, en desarrollo o no iniciado.
Note on AD6: Registre Si hay problemas para lograr la accion de mejora propuesta, barreras o limitantes para el cumplimiento de la acción de mejora