## PUMP
|  |  | ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA GESTION DE LA CALIDAD PLAN UNICO DE MEJORA POR PROCESO - PUMP | [35 empty] | AUTOCONTROL | AUDITORÍA INTERNA HABILITACIÓN | AUDITORÍA INTERNA HSEQ | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | ACREDITACIÓN | SEGURIDAD DEL PACIENTE | GESTIÓN DEL RIESGO | AUDITORÍA EXTERNA EPS | AUDITORÍA EXTERNA SS DISTRITAL | AUDITORÍA EXTERNA SS CUNDINAMARCA | AUDITORÍA EXTERNA ICONTEC | AUDITORÍA EXTERNA INVIMA | AUDITORÍA EXTERNA DIAN | AUDITORÍA EXTERNA SECRE. IMPUESTOS | INDICADORES DE GESTIÓN | REVISIÓN GERENCIAL | SERVICIO NO CONFORME | PQRS | REFERENCIACIÓN | INDICADORES RES. 256 | SUIT | SARLAFT | RENDICIÓN DE CUENTAS | OTRAS | SI | NO
[39 empty] | PERTINENCIA | ACCESIBILIDAD | CONTINUIDAD | OPORTUNIDAD | SEGURIDAD | COORDINACIÓN | EFICIENCIA | ACEPTABILIDAD | COMPETENCIA | EFECTIVIDAD |  | C | AC | AP | OP |  | ABIERTA | CERRADA |  | COMPLETO | EN DESARROLLO | NO INICIADO | ATRASADO
|  |  | AUDITORIA VERIFICACION DEL CARGUE DE LA CONTRATACION SECOP I Y SIA OBSERVA | [24 empty] | 05GC24-V3 | [10 empty] | Atención Centrada en el usuario de los servicios de salud | Gestión clínica excelente y segura (Seguridad del paciente) | Humanización de la atención en salud | Gestión del Riesgo | Gestión de la Tecnología | Proceso de transformación Cultural permanente | Responsabilidad Social |  | Calidez | Centrado en el usuario | Atención Integral | Docente | Articulado con la red | Mejoramiento | Oportuno | Seguro |  | 1. Fortalecer la Prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el Modelo de Red Departamental. | 2. Garantizar el Talento Humano más competente del sector y comprometido con una cultura del servicio y del mejoramiento continuo. | 3. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que permita conformar Centros de Excelencia. | 4. Implementar un Modelo de Docencia e Investigación que impacte en la formación ética y humanística de los estudiantes que desarrollen sus procesos de enseñanza aprendizaje en la Institución, para formar profesionales de bien para la sociedad. | 5. Garantizar un Sistema de Información integral, eficiente y eficaz. | 6. Lograr la auto sostenibilidad financiera por recaudo de la venta de servicios en el mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir.
IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA | [9 empty] | DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MEJORA | [13 empty] | RESULTADOS |  |  | SEGUIMIENTOS | [11 empty] | LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO | PLANEACIÓN – ESTRATEGIA | APRENDIZAJE PARA LA INNOVACIÓN | ARTICULACIÓN | GESTIÓN POR PROCESOS – CADENA DE VALOR | GESTIÓN DE RECURSOS Y ALIANZAS | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | ENFOQUE DE RESULTADOS AL BIEN COMÚN | OTRA
[27 empty] | SEGUIMIENTO 1. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 2. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4. FECHA:
PROCESO | # HALLAZGO | FUENTE | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD | REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO | ATRIBUTO DE CALIDAD VULNERADO | EJE DE LA ACREDITACIÓN | MODELO DE ATENCIÓN | OBJETIVO ESTRATEGICO VULNERADO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA |  |  |  | RIESGO DE LA ACCIÓN DE MEJORA | TIPO DE ACCIÓN | ÁREA DE INTERVENCIÓN | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MEJORAMIENTO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION | FECHA DE INICIO (dd/mm/ año) | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/ año) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | INDICADOR CON EL CUAL SE EVALUA LA EFECTIVDAD DE LA ACCION | PORCENTAJE DE AVANCE | EFECTIVIDAD | CIERRE DE CICLO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO
[11 empty] | Riesgo | Costo | Volumen | Total
|  | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 21 DE JUNIO DE 2019 | Dar cumplimientto a lo que establece el decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrtivo de planeación nacional" del departamento Nacional de Planeación, en la SUBSECCION 7 "Artí 2.2.1.1.1.7.1., PUBLICIDAD EN EL SECOP. La entidad Estatal está obligada a publicar en SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del proceso de Contratación, dentro de los (3) días siguientes a su expedición. | [9 empty] | 0
|  | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 21 DE JUNIO DE 2019 | Dar cumplimiento a lo que establecido por los entes de control Auditoria General de la Republica, la Contraloria de Cundinamarca y el Departamento Administrativo de Planeacion Nacional, para rendir y registrar totalmente la informacion de la contratación por la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana de acuerdo a la matriz de legalidad configurada e instructivos creados.
|  | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 21 DE JUNIO DE 2019 | El procedimiento "elaboración, análisi y reporte de informes a entidades de vigilancia y control, código 02DE15-V1. deberá ser actualizado, ajustados y70 modificado conforme el desarrollo de la rendición y registro de la información correspondiente en el SECOP Y SIA OBSERVA.
|  | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 21 DE JUNIO DE 2019 | Por ser de carácter obligatorio el registro y la información de la contratación, los responsables generar mayor compromiso al registrar y soportar adecuadamente en cada una de las actas de adición a los contratos, las liquidaciones, modificaciones y todo lo correspondiente a la contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana en los aplicativos administrados de los entes de control.
|  | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 21 DE JUNIO DE 2019 | Ante la materialización inminente de riesgos deberá dársele el tratamiento adecuado a la administración del riesgo, definir controles, acciones de mejora y/o planes de acción relacionados con el impacto que se puedan generar en la presente Auditoria.
|  | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 21 DE JUNIO DE 2019 | Desarrollar las acciones de mejoramiento y/o plabes de contingencia necesarios con el objeto dar cumplimiento a lo establecido por los entes de control.
Note on C6: IDENTIFIQUE DE DONDE SE GENERA LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO: Seleccione una de las posibles fuentes enunciadas
Note on D6: Indique la fecha del hallazgo.
Note on E6: Describir el hallazgo, oportunidad de mejora y/o No conformidad de la misma forma como fue descrita por cada una de las fuentes de identificacion.
Note on F6: Realice sucesivamente la pregunta "¿por qué ?" 3 veces y registre la causa raíz del problema, con el objeto de poder tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El analisis de novedades de seguridad del paciente se aplicara con la metodologia del modelo ANCLA y registra la conclusión del analisis.
Note on G6: Identifique y Seleccione el atributo de calidad que se esta vulnerado con el hallazgo, observación y /o No conformidad encontrado.
Note on H6: Identifique y Seleccione el eje de Acreditación que se esta vulnerado con el hallazgo, observación y /o No conformidad encontrado.
Note on I6: Identifique y Seleccione el objetivo estratégico que se esta vulnerado con el hallazgo, observación y /o No conformidad encontrado.
Note on J6: Identifique y Seleccione el objetivo estratégico que se esta vulnerado con el hallazgo, observación y /o No conformidad encontrado.
Note on K6: Formule la accion de mejora que va a implementar para eliminar la causa raiz que da origen al hallazgo y/u oportunidad de mejora encontrada. Especifique a que fase (s) del DDIMM (Documentado, Desplegado, Implementado, Medido y Mejorado) va enfocada la accion de mejora.
Note on L6: A la accion de mejora formulada se le aplica la metodologia de priorizacion (RIESGO-COSTO-VOLUMEN) para definir si se implementa la cual se aplica así: • Riesgo: Riesgo al que se expone el usuario y/o la institución, y/o los clientes internos, si no se lleva acabo el mejoramiento. • Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. • Volumen: Alcance del mejoramiento o cobertura (Beneficio). NOTA: Las acciones de mejora producto de habilitación, entes de control, contraloria y eventos adversos siempre seran priorizadas para ejecutar y las acciones que su puntaje sea mayor a 75 puntos.
Note on L7: • Califique 1 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos no corren ningún riesgo o existe un riesgo leve si no se efectúa la acción de mejoramiento. • Califique 3 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo medio si no se efectúa la acción de mejoramiento. • Califique 5 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo alto o se puede presentar un evento adverso o incidente si no se efectúa la acción de mejoramiento.
Note on M7: • Califique 1 si al no realizarse el mejoramiento no se afectan o se afectan levemente las finanzas y la imagen de la institución. • Califique 3 si al no realizarse el mejoramiento se afectan moderadamente las finanzas y la imagen de la institución. • Califique 5 si al no realizarse el mejoramiento se afectan notablemente las finanzas y la imagen de la institución.
Note on N7: • Califique 1 si la ejecución del mejoramiento no tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos o el impacto es leve. • Califique 3 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría una cobertura o alcance medio en la institución o en los usuarios internos o externos. • Califique 5 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos.
Note on O7: El total sale de la multiplicación de los 3 criterios anteriores. La calificación más alta es 125, pero se considerarían acciones de mejoramiento priorizadas las calificadas superiores a 75 puntos.
Note on P6: Describir el riesgo potencial que se pueda materializar al ejecutar la(s) acción(s) de mejora planteadas. Lo cual evalua la viabilidad de las acciones de mejora planificadas.
Note on Q6: SELECCIONE EL TIPO DE ACCION QUE ESTA FORMULANDO C = CORRECCION AC= ACCION CORRECTIVA AP = ACCION PREVENTIVA OP = OPORTUNIDAD DE MEJORA
Note on R6: Definir las actividades específicas que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a la Acción de Mejora propuesta y cerrar la brecha, teniendo en cuenta como mínimo dos (2) de las siguientes Áreas de Intervención
Note on S6: Defina las actividades específicas que se implementaran para dar cumplimiento a la accion de mejora priorizada cerrando o dismuyendo el hallazgo encontrado.
Note on T6: Describa los registros que va generar como soporte de las acciones realizadas y la cantidad de cada uno de ellos.
Note on X6: Defina y registre con cual indicador de su proceso se va evidenciar la efectividad de las acciones implementadas.
Note on Z6: La accion de mejora se considera efectiva si el indicador definido mejoro en un 70% o alcanzo la meta definida.
Note on AA6: De acuerdo a la evaluaciòn de la efectividad de las acciones de mejora realizadas, se determina si el hallazgo se cierra o queda abierto para una nueva formulacion de acciones de mejora.
Note on AB6: Registrar los avances evidenciados, relacionar los soportes del avance, las observaciones relevantes, lo que haga falta por ejecutar de las acciones de mejora planteadas.
Note on AC6: Seleccionar el estado en que se encuentra las acciones al fecha del seguimiento. Completo, en desarrollo o no iniciado.
Note on AD6: Registre Si hay problemas para lograr la accion de mejora propuesta, barreras o limitantes para el cumplimiento de la acción de mejora