## AUSTERIDAD DEL GASTO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA GESTION DE LA CALIDAD PLAN UNICO DE MEJORA POR PROCESO - PUMP
|  |  | VIGENCIA : 2018 - AUSTERIDAD DEL GASTO | [18 empty] | 05GC24-V2
IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA | [6 empty] | DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MEJORA | [10 empty] | RESULTADOS |  |  | SEGUIMIENTOS
[21 empty] | SEGUIMIENTO 1. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 2. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4. FECHA:
PROCESO | # HALLAZGO | FUENTE | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD | REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO | ATRIBUTO DE CALIDAD VULNERADO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA |  |  |  | TIPO DE ACCIÓN | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MEJORAMIENTO | FECHA DE TERMINACIÓN (de/mm/ año) | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | INDICADOR CON EL CUAL SE EVALUA LA EFECTIVDAD DE LA ACCION | PORCENTAJE DE AVANCE | EFECTIVIDAD | CIERRE DE CICLO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO
[8 empty] | Riesgo | Costo | Volumen | Total
| 1 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 2018-10-26 | Al verificar la información rendida en el decreto 2193 de 2004 y obtener el porcentaje que representa el CONCEPTO SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO A LA NÓMINA de cada una de los periodos aquí analizados frente a los gastos de funcionamiento (gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes, gastos de operación comercial y prestación de servicios) y gastos de personal (Servicios personales asociados a la nómina, Sueldos personal de nómina, Horas extras, dominicales y festivos, Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina, Contribuciones inherentes a la nómina, Servicios Personales Indirectos) se observan los siguientes indicadores:
Para los periodos enero-junio de 2016, enero junio de 2017 y enero-junio de 2018 los conceptos asociados a la nómina representan dentro de los gastos de funcionamiento entre el 23.21% y el 12.88% de la ejecución presupuestal de cada periodo, tal como se observa en la tabla anterior. El concepto de gastos asociados a la nomina representan dentro del total de gastos de personal de decreto 2193 de 2004, un porcentaje que oscila entre el 14.59% hasta el 32.24% de la ejecución presupuestal de cada vigencia en los periodos enero-junio. (ver tabla).
A junio de 2018 se cuenta con una planta de personal ocupada del 67.9% con respecto a la establecida en el Acuerdo No. 012 de 29 de junio de 2016. De porcentaje el 10.88% corresponden a trabajadores oficiales (46) y el 57.02% corresponde a empleados públicos de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana.
| 2 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | En la comparación realizada para los periodos a junio de 2016 y a junio de 2017, periodo en que no se registró incremento de las asignaciones básicas correspondiente a la vigencia 2017, se presentó el retiro de doce (12) personas e ingreso de dos (2) funcionarios públicos de libre nombramiento (Director y Subdirector Operativo) los sueldos se incrementaron en 8%, la prima técnica en 8%, la prima de servicios en 5% y el subsidio de alimentación en 5%.
| 3 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | En la comparación realizada para los periodos a junio de 2017 y a junio de 2018, periodo en que se registró el incremento de las asignaciones básicas correspondiente a la vigencia 2017 (segundo semestre 2018) e incremento de las asignaciones básicas de 2018, se observó el retiro de diecinueve (19) funcionarios públicos y/o trabajadores oficiales e ingreso de un técnico operativo; se evidencio el incremento de los sueldos en 10%, prima técnica del 2%, bonificación especial de recreación en el 31%, prima de vacaciones en el 29%, bonificación por servicios prestados del 17%, prima de servicios del 12%, horas extras dominicales y festivos con incremento del 7%.
| 4 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | La variación de los sueldos entre junio de 2016 y junio de 2017 sin la asignación básica de 2017, con el retiro de 12 personas y dos ingresos es del 8%; mientras que la variación de los sueldos de junio de 2017 y a junio de 2018, ambos periodos con cambio de asignaciones básicas del 6.75% y 5.09% respectivamente, diecinueve (19) funcionarios públicos y/o trabajadores oficiales retirados de la planta e ingreso de un técnico operativo, se incrementaron en el 10%, por lo que se concluye que el incremento es más que proporcional a lo establecido para la E.S.E. a junio de 2017.
| 5 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | La prima técnica, para quienes la perciben, en los periodos a junio de 2016 y junio de 2017 sin la asignación básica de 2017, registra un incremento del 8% y para los periodos de junio de 2017 y a junio de 2018, presenta la variación del 2%.
| 6 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | La bonificación por servicios prestados y/o bonificación, registra una variación a junio de 2016 y junio de 2017 y del -3% y la variación a junio de 2017 y junio de 2018 es de 17%.
| 7 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | La prima de servicios en los periodos a junio de 2016 y a junio de 2017, presento un incremento del 5% y en los periodos a junio de 2217 y a junio de 2018 de incremento en el 12%, incremento superior en siete puntos comparados los dos periodos.
| 8 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | La prima de vacaciones y la bonificación especial de recreación que en las variaciones a junio de 2016 y a junio de 2017 decrecieron en dos puntos, para la variación e a junio 2017 y a junio de 2018 crecen más que proporcional a lo establecido, en el 29% y 31%. En respuesta a la preguntado a por esta oficina respecto a que acumulen vacaciones para luego pagárselas en el último periodo resultando más oneroso para la E.S.E., la Directora de Personal respondió: ‘Los subdirectores operativos en su mayoría no tienen periodos de vacaciones acumulados, para el caso específico de Ingeniero Alfredo Téllez – Subdirector operativo de Sistemas tiene a la fecha periodos de vacaciones , dado que al momento en que se ha dispuesto para tomar el disfrute de sus vacaciones se han presentado situaciones en el Hospital donde el soporte técnico de sistemas ha sido fundamental, dado que en este cargo recae conocimiento e información indispensable para superar los impases que a nivel tecnológico se presente. Para el caso particular del Doctor Jesús Alfonso Cruza Vargas – Subdirector Operativo de la Subdirección de Cirugía General, por ser líder de un servicio asistencial tan vital para el Hospital, el Dr. Cruz ha tenido que aplazar el disfrute de sus vacaciones……’
| 9 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Las cuentas de gastos de la Contabilidad Pública de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, los conceptos de la ejecución presupuestal de gastos y la información recibida por los supervisores de los contratos registra diferencias notorias en lo referente a los gastos de personal.
| 10 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | No se evidencian los riesgos a los que la E.S.E. esta expuestas en el contrato de prestación de servicios con la E.S.T. y a los riesgos que se materializan y los casos en que la empresa usuaria se hara solidariamente responsable.
| 11 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Verificada la información de la ejecución presupuestal en la vigencias descritas en la siguiente tabla periodos enero – junio con la información reportada en las mismas vigencias y periodos en el decreto 2193 de 2004 se puede observar que: °  El suministro de trabajadores en misión (contratos administrativos y asistenciales) representan el 36.36% de los gastos de funcionamiento de la ejecución presupuestal de enero – junio de 2016; el 42.77% de los gastos de funcionamiento de la ejecución presupuestal de enero – junio de 2017 y el 31.88% de los gastos de funcionamiento de la ejecución presupuestal de enero – junio de 2018. ° El suministro de trabajadores en misión (contratos administrativos y asistenciales) frente a la ejecución presupuestal de gastos de personal representan para el periodo enero – junio 2016 el 50.49%; para el periodo enero – junio 2017 el 50.96% y para el periodo enero-junio de 2018 el 36.11%
| 12 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | El suministro de trabajadores en misión para el área ADMINISTRATIVA en los niveles Profesional Especializado, Profesional, Técnico y Asistencial Auxiliar con el perfil, requisitos y competencias requeridas, en los periodos aquí observados viene registrando una variación en ascenso permanente, variaciones que en el periodo enero – junio 2017 y enero – junio 2018 van desde el 11.42% en el suministro de trabajadores en misión - asistencial auxiliar hasta el 93% en suministro de Trabajadores en misión - Profesionales Especializados.
| 13 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | La tendencia en el suministro de trabajadores en Misión del área ASISTENCIAL es análoga al comportamiento del suministro de trabajadores en misión en el área administrativa en los diferentes niveles; en todos los casos se presentó una variación ascendente así: o En el nivel profesional se registran incrementos entre los periodos enero –junio 2016 y enero - junio de 2017 del 82.52%; Entre los periodos enero -. junio 2017 y enero –junio 2018 se observan incrementos del 17.23%. o En el suministro de trabajadores en misión nivel - asistencial auxiliar hay un incremento del 51.59% entre los periodos enero –junio 2016 y enero - junio de 2017. Y entre los periodos enero -. junio 2017 y enero –junio 2018 se observan incrementos del 17.35%. En el suministro de trabajadores en misión- nivel técnico se presenta para los periodos enero -. junio 2017 y enero –junio 2018 un incremento del 18.75% .
| 14 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | El suministro de trabajadores en misión en el área ADMINISTRATIVA, como se advierte en el objeto del contrato no demanda el nivel ASESOR, se ciñe a requerir el suministro en los niveles Profesional Especializado, Profesional, técnico y Auxiliar.
| 15 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Se observa incumplimiento y no aplicabilidad de lo que establece la normatividad, la empresa usuaria o la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, permite que el empleador cometa abusos, por ejemplo el trabajador le pagan vacaciones pero no las disfruta; la duración máxima tiene una duración de un año, sin embargo en la realidad se aprecia que los trabajadores en misión vinculados por más de un año, es decir que el límite de tiempo establecido por la norma no se viene cumpliendo.
| 16 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Verificado lo anterior con el Manual de contratación e interventoría adoptado y aprobado en resolución No. 479 de diciembre de 2017 en los numerales 3.2.1 y 3.2.2. , no se identificó la figura de Supervisión técnica, sin embargo se verificaron las funciones técnicas registradas en el numeral 3.2.2.2. Funciones de la supervisión e interventoría literal b); observando que para el contrato de prestación de servicios de suministro de personal con la EST, aun cuando están definidas las funciones técnicas, en el Manual, son vulneradas y quebrantadas, incumpliendo las funciones generales, administrativas, financieras que le corresponden al supervisor Administrativo; ejemplo de ello y de dominio público, aun cuando solo hay un solo contrato para el suministro de trabajadores en misión para el área administrativa se vienen manejando desiguales horarios y permisos que se dan a los trabajadores en Misión del área administrativa.
| 17 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Respecto a las capacitaciones no se pueden establecer conclusiones que determinen una cifra de los recursos públicos utilizados en el concepto capacitación y establecer el monto de los gastos por el concepto de capacitación.
| 18 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Las sanciones de los que es objeto la E.S.E. Hospital Universitario de la samaritana por concepto de multas, sanciones e intereses de mora, entre entidades u organismos públicos no es calificado como un gasto o transferencia de recursos , sino como un gasto injustificado que surge del incumplimiento de las funciones.
| 19 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | - Los incrementos registrados por normatividad según lo establece el IPC al finalizar el 2016 es de 5.75% y el de final de periodo 2017 es de 4.09%.
| 20 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | - El porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento en los ingresos corrientes registra los siguientes resultados:
En el periodo enero – junio de 2016 Los gastos de funcionamiento representan el 74.96% de los ingresos corrientes.
En línea ascendente, el periodo enero – junio de 2017 los gastos de funcionamiento representan el 94.77% de los ingresos corrientes.
| 21 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | En el periodo enero – junio de 2018 los gastos de funcionamiento representan el 164.02% de los ingresos corrientes rendidos en el aplicativo SIHO, superando en más del 100% de los ingresos de los mismos periodos.
| 22 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | - Frente a las ventas de servicios de salud más Cuentas por cobrar Otras vigencias (los recaudos) los gastos de funcionamiento presentan los siguientes indicadores:
Los gastos de funcionamiento de la vigencia 2016, periodo enero- junio representan el 38.10% de los recaudos (ventas de servicios de salud más Cuentas por cobrar Otras vigencias).
Los gastos de funcionamiento de la vigencia 2017, periodo enero – junio constituyen el 42.82% de los recaudos (ventas de servicios de salud más Cuentas por cobrar Otras vigencias).
En la vigencia 2018, periodo enero – junio los gastos de funcionamiento constituyen el 71.95% de los recaudos (ventas de servicios de salud más Cuentas por cobrar Otras vigencias).
La participación de los gastos de personal respecto a los ingresos corrientes presenta la siguiente información:
En el periodo enero –junio de 2016 los gastos de personal representan el 53.98% de los ingresos corrientes.
En el periodo enero – junio de 2017 los gastos de personal representan el 79.54% y
En el periodo enero –junio de 2018 los gastos de personal representan el 144.81% de los ingresos corrientes, según la ejecución presupuestal rendida en el aplicativo SIHO.
| 23 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Conforme la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana ha rendido trimestralmente la ejecución presupuestal en el aplicativo SIHO del Ministerio de Salud, la información reportada de ejecución presupuestal al mes de junio de cada vigencia en cuando a los gastos de funcionamiento es la que sigue:
En los gastos de funcionamiento la variación de un periodo a otro en los periodos enero – junio de 2016 y enero – junio de 2017 es de 31.59% y para los periodos - junio 2017 y enero – junio 2018 la variación es de 60%
| 24 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | En cuanto a los gastos de personal, las variaciones de los mismos periodos de las vigencias es:
Entre los periodos enero –junio 2016 y enero – junio 2017 registra un ascenso del 53.37%.
La variación porcentual entre los periodos enero –junio 2117 enero – junio 2018 registra lo mismo que las vigencias anteriores un incremento del 68%.
| 25 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | La E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana en lo que se observó no registra PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO.
| 26 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | - Dentro del contenido de los soportes publicados en la WEB de la RENDICIÓN DE CUENTAS no se evidencia dentro de su contenido el plan y actividades de AUSTERIDAD DEL GASTO, impulsadas y promovidas desde el Gobierno Nacional.
| 27 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | - Inherente a los procesos de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana y dada por la Normatividad establecida para las entidades públicas se evidencia en la Auditoria de Austeridad del gasto, conclusiones que hacen se generen directrices para su análisis versus la producción y venta de servicios de salud.
| 28 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | En todas las cuentas de gastos de la Contabilidad Pública de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, los conceptos de la ejecución presupuestal de gastos y la información recibida por los supervisores de los contratos registran diferencias notorias, se exceptúa la cuenta 51200801 Sanciones.
| 29 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Los resultados esperados de los programas de ahorro y uso de energía y ahorro y uso eficiente de agua no se cumplen y sobrepasan lo establecido en las metas, en los periodos enero junio 2016 y enero – junio 2017
| 30 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Los procesos y procedimientos de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana no contienen y se observa no se indica el personal requerido para el desarrollo y ejecución de los procesos.
| 31 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | A través del desarrollo de la presente auditoria se observó una microscópica gestión de riesgos asociados a cada uno de los gastos aquí verificados y a la austeridad del gasto.
| 32 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Hay ausencia en la elaboración y publicación de los mapas de riesgos en la ejecución de los procesos dentro de los cuales se verifico la austeridad del gasto.
Note on C6: IDENTIFIQUE DE DONDE SE GENERA LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO: Seleccione una de las posibles fuentes enunciadas
Note on D6: Indique la fecha del hallazgo.
Note on E6: Describir el hallazgo, oportunidad de mejora y/o No conformidad de la misma forma como fue descrita por cada una de las fuentes de identificación.
Note on F6: Realice sucesivamente la pregunta "¿por qué ?" 3 veces y registre la causa raíz del problema, con el objeto de poder tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El análisis de novedades de seguridad del paciente se aplicara con la metodología del modelo ANCLA y registra la conclusión del análisis.
Note on G6: Identifique y Seleccione el atributo de calidad que se esta vulnerado con el hallazgo, observación y /o No conformidad encontrado.
Note on H6: Formule la acción de mejora que va a implementar para eliminar la causa raíz que da origen al hallazgo y/u oportunidad de mejora encontrada. Especifique a que fase (s) del DDIMM (Documentado, Desplegado, Implementado, Medido y Mejorado) va enfocada la acción de mejora.
Note on I6: A la acción de mejora formulada se le aplica la metodología de priorización (RIESGO-COSTO-VOLUMEN) para definir si se implementa la cual se aplica así: • Riesgo: Riesgo al que se expone el usuario y/o la institución, y/o los clientes internos, si no se lleva acabo el mejoramiento. • Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. • Volumen: Alcance del mejoramiento o cobertura (Beneficio). NOTA: Las acciones de mejora producto de habilitación, entes de control, contraloría y eventos adversos siempre serán priorizadas para ejecutar y las acciones que su puntaje sea mayor a 75 puntos.
Note on I7: • Califique 1 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos no corren ningún riesgo o existe un riesgo leve si no se efectúa la acción de mejoramiento. • Califique 3 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo medio si no se efectúa la acción de mejoramiento. • Califique 5 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo alto o se puede presentar un evento adverso o incidente si no se efectúa la acción de mejoramiento.
Note on J7: • Califique 1 si al no realizarse el mejoramiento no se afectan o se afectan levemente las finanzas y la imagen de la institución. • Califique 3 si al no realizarse el mejoramiento se afectan moderadamente las finanzas y la imagen de la institución. • Califique 5 si al no realizarse el mejoramiento se afectan notablemente las finanzas y la imagen de la institución.
Note on K7: • Califique 1 si la ejecución del mejoramiento no tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos o el impacto es leve. • Califique 3 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría una cobertura o alcance medio en la institución o en los usuarios internos o externos. • Califique 5 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos.
Note on L7: El total sale de la multiplicación de los 3 criterios anteriores. La calificación más alta es 125, pero se considerarían acciones de mejoramiento priorizadas las calificadas superiores a 75 puntos.
Note on M6: SELECCIONE EL TIPO DE ACCION QUE ESTA FORMULANDO C = CORRECCION AC= ACCION CORRECTIVA AP = ACCION PREVENTIVA OP = OPORTUNIDAD DE MEJORA
Note on N6: Defina las actividades específicas que se implementaran para dar cumplimiento a la acción de mejora priorizada cerrando o dismuyendo el hallazgo encontrado.
Note on P6: Describa los registros que va generar como soporte de las acciones realizadas y la cantidad de cada uno de ellos.
Note on R6: Defina y registre con cual indicador de su proceso se va evidenciar la efectividad de las acciones implementadas.
Note on T6: La acción de mejora se considera efectiva si el indicador definido mejoro en un 70% o alcanzo la meta definida.
Note on U6: De acuerdo a la evaluación de la efectividad de las acciones de mejora realizadas, se determina si el hallazgo se cierra o queda abierto para una nueva formulación de acciones de mejora.
Note on V6: Registrar los avances evidenciados, relacionar los soportes del avance, las observaciones relevantes, lo que haga falta por ejecutar de las acciones de mejora planteadas.
Note on W6: Seleccionar el estado en que se encuentra las acciones al fecha del seguimiento. Completo, en desarrollo o no iniciado.
Note on X6: Registre Si hay problemas para lograr la acción de mejora propuesta, barreras o limitantes para el cumplimiento de la acción de mejora